## 附件5专项资金问题表
附表1-1
2022年财政重点绩效评价项目主要问题汇总表（专项资金）
制表：省财政厅 | [6 empty] | 制表时间：2022年12月27日
序号 | 品目 | 项目名称 | 问题 条数 | 管理制度情况 |  |  |  | 资金管理情况 |  |  | 项目管理情况 |  |  |  | 绩效管理情况
|  |  |  | 资金管理办法 | 项目管理办法 | 管理制度的时效性 | 管理制度执行的有效性 | 省级财政资金拨付及时率 | 资金使用违规违纪情况 | 累计结转结余资金量（万元） | 项目资金到项目单位到位及及时情况 | 内控 管理 | 项目实施进度 | 生产经营（或项目使用）情况 | 绩效目标编制情况 | 绩效自评情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 品目19 | 现代职业教育省级专项资金 | 16 | [5 empty] | 资金使用不规范：1.铜仁职业技术学院，上级下达的资金任务为国家级双高建设资金300万元，学院自行将资金调整至非双高专业汽修专业使用。2.贵州财经职业学院虚列支出。3.贵州食品工程职业学院和农业职业学院挂账未实际支出资金。4.黔南民族职业技术学院超进度支付工程款、贵州装备制造职业学院和贵州省广播电影电视学院未按照合同支付工程款。5.贵州装备制造职业学院和铜仁幼儿师范高等专科学校等学校列支管理费用。6.遵义市职教中心部分资金用于征地青苗款赔偿。 |  | 1.资金到位不及时，使用率低：一是黔东南州统筹安排用于黔东南工业学校汽车检测与维修专业教学设备采购资金64万元，到位时间2022年4月11日，而省财政厅下达资金时间在2021年9月30日，时间间隔193天；二是贵州电子信息职业技术学院、毕节市统筹安排资金、黔东南民族职业技术学院、从江县中等职业技术学院、黔西南民族职业技术学院截止目前未使用资金；三是贵阳幼儿师范高等专科学校、遵义市统筹安排资金、遵义市职教中心、黔南州统筹安排资金、贵定县中等职业学校、黔东南州统筹安排资金使用率均低于10%；四是省公共实训中心、贵州省交通运输学校、六盘水市统筹安排资金、铜仁幼儿师范高等专科学校资金使用率均低于50%。 | 1.部分项目立项不规范。重复立项，不立项； 2.预算编制不合理，部分单位未对项目实施方案进行科学论证和招标控制价评审； 3.采购程序不规范。黔南民族职业技术学院、贵州装备制造职业学院先施工再签合同；贵州农业职业学院关键条款约定不规范存在风险；贵州食品工程职业学院未及时签订施工合同。 4.项目调整不规范。铜仁职业技术学院、贵州装备制造职业学院、工业职业技术学院、农业职业学院等省属院校对资金调整使用情况较多，但均未履行调整手续。 | 黔东南州中等职业学校州级示范学校、贵州工业职业技术学院等项目严重滞后 | 贵州食品工程职业学院、贵州农业职业学院、贵州财经职业学院、贵州工业职业学校、遵义医药高等专科学校等学校设备使用率低。 | 绝大部分单位绩效目标设置不合理，绩效目标和与资金使用不符，绩效指标不细化量化。 | 学校收到资金集中在10-12月，故部分资金使用单位未开展2021年度自评工作。 | 已完成项目形象改善明显，但大部分尚未投入使用，效益未能体现；部分项目建设尚未完成，效益无法发挥；师生满意度较低。
20 |  | 2021年新增专项债券—六盘水职业技术学院二期改扩建项目 | 10 | [7 empty] | 1.自筹资金未到位。六盘水职业技术学院2021年应到位的自筹资金1484万元未到位。 2.资金使用率较低。截止6月30日，执行资金2624.47万元，使用率18.75%，其中90天以内使用20.42万元，使用率0.15%。 3.资金执行进度与项目建设进度不匹配。截止6月30日，项目完成总产值7127.62万元。实际支付工程款4000万元（使用2021年专项债券资金支付2500万元，使用2022年专项债券资金支付1500万元）。 | 1.六盘水职业技术学院未认真规划每个施工年度资金需求数量，专项债券的申请额度与当年的实际需求不匹配； 2.采购程序不规范。存在先施工（2021年4月）再招标（2022年1月）的情况，建安工程采购价格多次调整。 3.外部监督问题整改不彻底。在停工整改期间，施工仍正常进行。 4.未及时公开项目债务信息。 |  |  | 绩效目标设置不合理，只针对项目设置了总体目标，未制定年度目标，成本指标未细化和量化。 | 项目未执行终了，暂未开展自评。 | 部分绩效目标预计年底无法实现，如质量问题整改完成率、债券资金支付完成率、自筹资金支付完成率等。

## 附件4部门整体问题表
附表1-2
2022年财政重点绩效评价项目主要问题汇总表（部门整体支出）
序号 | 品目 | 项目名称 | 问题 条数 | 管理制度情况 |  |  |  |  | 资金管理情况 |  |  |  |  | 项目管理情况 |  |  | 绩效管理情况
|  |  |  | 资金管理办法 | 项目管理办法 | 内控制度 | 管理制度的时效性 | 管理制度执行的有效性 | 省级财政资金拨付及时率 | 资金使用违规违纪情况 | 累计结转结余资金量（万元） | 资产管理方面 | 预算编制方面 | 项目资金到项目单位到位及及时情况 | 项目实施进度 | 生产经营（或项目使用）情况 | 绩效目标编制及分解下达情况 | 绩效自评情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 品目4 | 贵州师范大学 | 11 | 制度建设不完善。未制定中央支持高校发展资金实施办法、教育精准扶贫学生资金实施办法等 |  | 制度建设不规范。贵州师大制定的《贵州师范大学经费预算管理办法（试行）》第九条规定与第二十二条规定相冲突，详见报告正文第58页。 | 制度不及时修订。《贵州师范大学招标采购管理办法（试行）》是2016年制订的，与现行国家规定不符。详见报告正文第58页。 | 1.研究生助学金发放人员不符合要求。2021年有5名研究生在未缴清学费情况下发放助学金，与相关规定不符。有详见报告正文第59页； 2.发票信息不准确，费用报销审批意见不明确。详见报告正文59页。 |  | 大额支出未进行集体决策。2021支付到期银行债务有5笔1000万元以上的大额资金未进行集体决策。详见报告正文第60页。 | 结余资金过大.2021年达62853万元 | 1.部分资产账实不符，未对资产进行定期盘点，详见报告正文62页。 |  |  |  |  | 部分绩效指标及指标值设置不科学、不合理。如学校排名等指标。详见报告正文63页。 | 绩效目标未按规定公开。2021年贵州师大整体绩效目标未公开。详见报告正文41页。 | 部分绩效目标未完成：2021年新增博士学位授权点为零，小于新增2个的目标，详见报告正文45页；高校学生对资助补助政策的知晓率为87%，小于95%，详见报告正文51页；教职工满意度为89%，小于95%，详见报告正文54页；学生满意度为91%，小于95%，详见报告正文54页。
2 | 品目5 | 贵州省商务厅 | 9 |  |  |  |  | 1.未严格执行相关管理制度，2021年购买机柜未入固定资产。详见报告49页。 | 1.项目实施单位层面预算执行率较低，如2021年下达给贵阳市经开已是的创新经费290万元，到今年3月只使用177万元等等。详见报告第49页。 |  |  | 1.资金审批制度未有效执行，如2021年发放工会福利未有领导签批等。详见报告第51页； 2.资产登记信息有误、资产处置不及时，如报废资产192163元，但账务仍未处理详见报告第51页； 3.凭证附件不全，详见报告第52页； 4.大额支出未上会，如2021年支付特色商品项目库存建设资金详见报告第52页。 | 1.预算编制不精准，编制的预算有调整，详见报告第53页。 |  |  |  | 1.绩效管理指标值细化量化不足，如经济效益指标值用“有效提升”，拉动消费指标值用“有效拉动”等。详见报告第53页； |  | 1.社会公众或服务对象满意度有待提高。如社会公众对贵州省口岸服务中心满意度为67%。
3 | 品目6 | 贵州省公安厅交通管理局 | 18 |  |  | 内控制度不健全。缺少合同管理制度。 |  | 1.部门整体人员超编，超编8人，详见报告第43页； 2.违反省财政厅“过紧日子”相关要求，年底突击花钱。2021年底，在单位公务用车油卡余额还有80万元的情况下，一次性充值公务用车油卡200万元，可满足单位五年以上公务用车用油消费。详见报告第44页； 3.非税收入管理不到位，存在非税收入应收未收、非税收入被截留、挪用非税收入等问题，详见报告第45页； 4.部门下属公益性事业单位（科研所）办公室使用超标，详见报告第46页； 5.财政拨款剩余指标和结余资金共1997.79万元未按规定清理，详见报告第44页； 6.未严格执行政府采购规定，违规开展全省号牌采购业务，详见报告第46页。 |  | 1.多支付社会化考场驾考服务费1122.68万元，详见报告47页； 2.专项经费153.18万元超范围支出，详见报告47页； 3.抗灾抢险经费管理、分配不到位，详见报告47页。 | 5052.9266 | 1.部分资产管理、处置不到位，国有资产收益存在流失风险，详见报告第48页； 2.部分房屋、土地闲置，详见报告第49页； 3.部分资产未登记纳入资产管理系统，如特勤支队等五处办公楼资产详见报告第49页； 4.公务用车使用管理不规范详见报告第49页。 | 1.预算编制未细化，详见报告第41页； 2.预算编制不精准，导致项目预算执行率较低，详见报告第42页； 3.预算调整不规范，详见报告第43页. | [5 empty] | 1.“购置执勤执法车辆数”未达到年初设定目标（≥5台），详见报告21页。
合计 |  |  | 38

## Sheet1
铜仁职院“双高计划”建设资金预算表 单位：万元
建设项目 | 中央财政投入资金 | 地方财政投入（省市）资金 | 行业企业投入资金 | 学校自筹资金 | 合计
高水平专业群建设 | 3500 | 3500 | 1000 | 9400 | 17400
学校层面建设 |  | 3500 | 8000 | 14100 | 25600
小计 | 3500 | 7000 | 9000 | 23500 | 43000